Содержание

| № | Разделпрограммы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспортпрограммы……………………………………………….. | 3-4 |
| 2. | Анализ данных о школе…………………………………………… | 5-7 |
| 3. | Описаниеосновныхмероприятийпрограммы…………………… | 7 |
| 3.1. | Мероприятия реализации программы. Направление1.Рост учебной мотивации…………………………. | 7-8 |
| 3.2. | Направление2.Предупреждение рисков учебной неуспешности… | 8-9 |
| 4. | Результаты. Ресурсы. Риски…………………………………………. | 9-11 |
| 7. | Оценочный раздел программы…………………………………….. | 12-13 |

- Паспортпрограммы

| Наименованиепрограммы | «Совершенствование деятельности образовательной организации для устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся» на 2020-2021 г.г.,показывающейнизкиеобразовательные результатыпо результатам всероссийских проверочных работ. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовоеобеспечение | - Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года, утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот17ноября2008 г.№1662-р; -ФедеральныйЗакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот 29.12.2012; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 вред.от19.07.2018«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийской Федерациинапериоддо2024года»; - УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474 «О национальных целях развития Российской федерациинапериод до 2030 года»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитиеобразования» на 2018-2025 годы (постановление ПравительстваРоссийскойФедерации №1642 от26.12.2017г.).; - «Федеральнаяцелеваяпрограммаразвитияобразованияна2016 – 2020годы»;«Повышениекачестваобразованиявшколах,функционирующихвнеблагоприятныхусловиях»,п.2.2"Повышениекачестваобразованиявшколахснизкимирезультатамиобученияившколах,функционирующихвнеблагоприятныхсоциальныхусловияхпутемреализациирегиональныхпроектов,ираспространениеихрезультатов".УтвержденаПостановлениемПравительстваРФот23.05.2015г. №497«ОФедеральнойцелевойпрограммеразвитияобразованияна2016 –2020 годы». |
| Срокреализации | 2020-2021годы |
| Срокииэтапыреализации | Первый этап -Подготовительный: ноябрь-декабрь 2020 года:проведениеаналитическойи диагностической работы. Второйэтап–Основной: январь-ноябрь2021года:методическое,кадровоеиинформационноеобеспечениепрограммы,еереализация.Промежуточныйконтрольикорректировка. Третий этап – Обобщающий: декабрь 2021 года:внедрениеираспространениерезультатов,полученныхнапредыдущихэтапах. |
| Основаниеразработки–актуальностьдляшколы | ШколареализуетФедеральныегосударственныеобразовательныестандартывусловияхфакторовриска,аименно: - Низкаяучебнаямотивацияобучающихся; - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; |
| Ключеваяидея программы | Повышение качества образованиявшколе,функционирующейвнеблагоприятныхсоциальныхусловиях. |
| Основныеразработчики | Администрация МБОУ Денисковичской ООШ,педагогическийколлектив |
| Цельпрограммы | Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой инновационной образовательной системы, которая позволит достичь повышения результатов качества образования обучающихся школы на 20% к концу 2021 года через повышение учебной мотивации. |
| Основныезадачипрограммы | - Рост учебной мотивации обучающихся, качественное обновление содержания образования. - Выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования - Формирование у родителей педагогически-культурных представлений о своей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебном процессе. |
| Ожидаемые результаты | 1. Рост учебной мотивации учащихся. 2. Повышение качества образования обучающихся школы на 20 % через эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования; 3. 100% выпускников успешно освоят общеобразовательные программы и пройдут государственную итоговую аттестацию. |
| Ответственныелица,контакты | Директор школы – Гапоняко Елена Владимировна;email: densoh@mail.ru; телефон:8(900)360-10-36. |
| Системаорганизацииконтролявыполненияпрограммы | Подготовкаежегодногодоклададиректорашколыорезультатахдеятельностишколыпореализациипрограммы,отчетпередобщественностью,учредителем,самооценкаобразовательнойорганизациипореализациипрограммы. |

2. Анализ данных о школе:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Денисковичская основная общеобразовательная школа (Далее - школа) имеет статус ШНОР с сентября 2020 года. Текущий статус сложился по результатам внешних оценочных процедур (ВПР, ОГЭ) за 2016-2017 и 2017-2018 уч. г.

2.1. Контекст деятельности школы

Территориальное положение, инфраструктура.

МБОУ Денисковичская ООШ - малокомплектная сельскаяшкола. Имеет небольшой размер, низкую ресурсную оснащенность. Она находится вдали от  важнейших транспортных магистралей, социальных, культурных, образовательных центров. Вокруг образовательной организации располагаются социальные центры поселения: администрация Денисковичского поселения, сеть магазинов, ФАП. В здании школы находится ДК и сельская библиотека.В селе нет предприятий, удаленность от районного центра 15 км, что не позволяет обучающимся продолжить обучение после 9 класса в своей местности.

Особенности контингента

Сложная социально-экономическая ситуация на территории поселения влияет на социальный состав семей обучающихся. 15%семей являютсямалообеспеченными, 15% семей– неполные семьи. Родители обучающихся говорят на русском языке, преимущественно не имеют высшего образования.

В школе обучается 28обучающихся из 2 населённых пунктов (19% обучающихся на подвозе). Школа реализует основные общеобразовательные программы  - образовательные программы  начального общего и основного общего образования.

Кадровые ресурсы

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 10 педагогических работников. Из них имеют высшую квалификационную категорию 70% учителей,  первую квалификационную категорию - 30%.

- Высшее образование имеют 70% учителей, средне-специальное - 30%.

- Средний возраст учителей составляет 41 год.

- 20% педагогического коллектива награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 90% грамотами департамента образования и науки Брянской области, 20% учителей присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ».

В штате школы дефицит профильных специалистов, таких как психолог, социальный педагог. Уменьшены ставки заместителей директора по УВР - 0,5 ставки, заместителя директора по ВР - 0,25 ставки. Отсутствует ставка библиотекаря.

Школа не полностью укомплектована учителями-специалистами. В связи с оптимизацией школы 40% учителей приходится преподавать предметы не по основной деятельности, такие как музыка, ИЗО, иностранный язык (английский, немецкий), химия, биология.

Педагогический коллектив школы проходит системное повышение квалификации на базе БИПКРО, а также в дистанционном формате, участвует в муниципальных методических мероприятиях по проблемам современного образования. Педагоги школы активно участвуют в вебинарах, семинарах, заседаниях круглых столов

2.2 Образовательный процесс

Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней.Продолжительность уроков - 40 мин.

В начальной школе 2 класса комплекта:1,3; 2,4. Психолого-педагогические условия малокомплектного класса не всегда способствуют эффективному сопровождению индивидуальной  образовательной деятельности учащихся, в т.ч. в преодолении трудностей в обучении. Индивидуальная  образовательная деятельность учащихся основана на их умении самостоятельно организовать свою учебную деятельность.

Формы обучения: урочная, внеурочная, дополнительное образование, дистанционное обучение (ситуативное). В школе необходимо развивать сетевое взаимодействие.

В  школе царит атмосфера доверия, взаимопонимания между учащимися, учащимися и педагогами, педагогами, учащимися и администрацией. Это способствует установлению согласия и сотрудничества между ними.  Учащиеся чувствуют себя уютно и защищенно.

В школе проводятся кружки по интересам. 100% обучающихся школы участвуют во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.

В школе создано «Содружество мальчишек и девчонок» со своей символикой. Обучающие школы соблюдают и чтут традиции школы, сложившиеся давно. Это и 1 сентября, и «День Учителя», и «День матери», и многие другие.

В своей работе учителями используются различные технологии обучения: технология  информационного  обучения;  технология диалогового  обучения;  технология  игрового  обучения;  технология  проектного  обучения; технология проблемного обучения; технология критического мышления.

В школе разработано Положение ВСОКО. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;

• условия реализации образовательных программ;

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня общего образования и включает:

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" условий реализации ООП;

• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты";

• рубежный мониторинг.

По результатам ВСОКО выявлено, что качество освоения учащимися основной общеобразовательной программы остается низким на протяжении последних трех лет – 19-27 %.

Качество освоения учащимися начальной общеобразовательной программы остается низким на протяжении последних трех лет - 11-28%.

Высокие результаты показывают в среднем около 20% обучающихся.

Средний балл  ГИА 9 по русскому языку составляет за последние 3 года составляет 4 балла, качество образования – 100%.

Средний балл  ГИА 9 по математике составляет 3 балла, качество образования – 0%.

Учащиеся имеют  низкую учебную мотивацию.

Учитывая все вышесказанное  и полученный актуальный рисковый профиль школы,появляется возможность сформулировать следующиепроблемы:

- Низкий уровень оснащения школы(недостаток цифрового оборудования, учебных материалов, неустойчивый  Интернет).

- Дефицит педагогических кадров (отсутствие психолога и логопеда).

- Низкая учебная мотивацияобучающихся.

- Высокий процент обучающихся с рисками учебной неуспешности.

- Родители не имеют достаточного образования для оказания помощи своим детям в образовательной деятельности.

Так как решить две первых проблемы собственными силами (без участия региональных и муниципальных органов управления образованием) школа не может, ближайшая цель развития связана с работой по преодолению  оставшихся рисков.

Актуальность программы развития обусловлена необходимостью поиска путей и создания условий, стимулирующих обучающихся и педагогов к повышению образовательных результатов.

3.Описание основных мероприятий программы

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детейвне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - одна изключевыхдлясовременногообразования,приоритетноенаправлениегосударственнойполитики.

Программа развития нашей школы состоит из двух направлений (на основании факторов риска):

- Рост учебной мотивации.

- Предупреждение рисков учебной неуспешности.

Мероприятия реализации программы

Направление1. Рост учебной мотивации

Цель: повышение мотивации учебной деятельности через применение современныхобразовательных технологий, создание «ситуации успеха» у учащихся с низкимиобразовательнымирезультатами.

Задачи:

1. Выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию.

2. Создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями.

3. Вовлечь обучающихся во внеурочную деятельность, исследовательские и творческое проекты.

4. Развивать профориентационную работу в школе с целью формирования у обучающихся качеств, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, учить быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.

5. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников.

| № | Мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолого- педагогическая диагностика мотивацииобучающихся | Данные диагностик, разработка рекомендаций | Сентябрь 2020,2021 г |
| 2 | Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность | Расписание внеурочной деятельности, кружков, секций | В течение учебного года |
| 3 | Проведение декад по предметам «Предметные недели» | План предметных недель, сценарии мероприятий,справка | По отдельному плану |
| 4 | Ведение школьниками ученических портфолио с целью учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся. | Портфолио обучающихся | В течение учебного года |
| 5 | Развитие информационных средств обучения с использованием различных сервисов сети Интернет, дистанционной технологии | Список электронных ресурсов Интернет | В течение учебного года |
| 6 | Профориентация учащихся –формирование у обучающихся качеств, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор,учить быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными | План профориентационной работы, сценарии классных часов, разработка родительских собраний | В течение учебного года |

Направление2. Предупреждение рисков учебной неуспешности.

Цель: выявление  причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования.

Задачи:

1. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ.

2.Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении.

3. Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеурочной работе.

4. Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.

5.Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

| № | Мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностикаобучающихся: проведение контрольного среза с целью определения фактического уровня знаний обучающихся, выявление пробелов в их системе знаний, которые требуют быстрой ликвидации. | Входные контрольные работы и срезы Отчёт по классам (ФИО–установленныепробелы в знаниях) | Сентябрь 2020, 2021 г |
| 2 | Исследование обучающихся «группы риска» на основе методик: «Корректурная проба» - тест Бурдона, обучающий эксперимент на материале методики Кооса. | Справка по результатам проведенных методик. Рекомендации психолога. | Сентябрь 2020, 2021 г |
| 3 | Учёт и составление списка учащихся с рисками в обучении по итогам прошедшего года и соотнесение его с результатами входных контрольных работ | Список обучающихся с риском неуспешности | Первая неделя октября |
| 4 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся | Карта учета индивидуальных учебных достижений | 1 раз в четверть |
| 5 | Проведение внеурочных дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ВПР | Справка, протоколы ОГЭ | 1 раз в неделю |
| 6 | Проведение консультаций учащихся по подготовке домашних заданий «Час поддержки» | Журнал учета консультаций | 1 раз в неделю |
| 7 | Отслеживание выполнения домашних заданий | Протокол выполнения учащимся домашних заданий | Постоянно |
| 8 | Разработка и внедрение системы поощрений слабоуспевающих обучающихся | Система поощрений | Сентябрь |
| 9 | Работа со слабоуспевающими обучающимися на уроках (создание ситуации успеха, применение дифференцированных заданий, индивидуальная работа) | Взаимопосещение уроков, карточки, дидактический материал, конспекты уроков | В течение учебного года |
| 10 | Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей слабоуспевающих обучающихся: • собеседования с родителями; • определение рекомендаций по оказанию помощи со стороны родителей слабоуспевающим детям, памятки родителям. | Конспекты родительских собраний, памятки | 1 раз в четверть |

- Результаты. Ресурсы. Риски.

| Мероприятия | Результат | Ресурсы | Риски | Пути минимизации рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост учебной мотивации |  |  |  |  |
| Психолого- педагогическая диагностика затруднений ученика | Повышение психологической мотивации к учению, мышлению, вниманию и развитию памяти. | Учителя ИКТ технологии, технологии развивающего обучения, личностно—ориентированное обучение, обучающиеся, родители | Отсутствие должного контроля со стороны родителей значительного числа обучающихся; низкий уровень образовательных потребностей | Внедрение инновационных технологий развивающего обучения. Привлечение родителей к активному участию в учебной и воспитательной жизни школы. Концепция «4К» креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество) |
| Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, в исследовательские и творческие проекты | Определение личностных интересов и увлечений. |  |  |  |
| Разработка и реализация индивидуальных планов работы с учащимися по ликвидации дефицита знаний | Повышение психологической мотивации к учению. Обеспечение ребенку условий для максимального самовыражения |  |  |  |
| Проведение декад по предметам «Предметные недели» |  |  |  |  |
| Ведение школьниками ученических портфолио |  |  |  |  |
| Развитие информационных средств обучения с использованием различных сервисов сети Интернет, дистанционной технологии |  | Компьютеры, программное обеспечение |  |  |
| Профориентационная работа | Определение личностных интересов и увлечений | Компьютеры, предприятия | Недостаточное финансирование | Социальное партнерство |
| Предупреждение рисков учебной неуспешности |  |  |  |  |
| Диагностикаобучающихся: Проведение контрольного среза с целью определения фактического уровня знаний обучающихся, выявление пробелов в их системе знаний, которые требуют быстрой ликвидации. | Повысится результат качества образования обучающихся школы на 20% к концу 2021 года | Педагогические кадры, родители, обучающиеся, инновационные технологии | Недостаточное финансирование. | Внедрение системы поощрений (посещение музеев региона; развлекательных программ). Привлечение внебюджетных денег. |
| Учёт и составление списка учащихся с рисками в обучении по итогам прошедшего года и соотнесение его с результатами входных контрольных работ | Учебные возможности обучающихся |  |  |  |
| Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся |  |  |  |  |
| Отслеживание выполнения домашних заданий | Создание банка данных: Индивидуальные когнитивные способности учителей | Педагогические кадры, родители, обучающиеся |  | Внедрение системы поощрений (посещение музеев региона; развлекательных программ). |
| Разработка и внедрение системы поощрений слабоуспевающих обучающихся |  |  |  |  |
| Работа со слабоуспевающими обучающимися на уроках (создание ситуации успеха, применение дифференцированных заданий, индивидуальная работа) | Методическая помощь педагогам в организации работы со слабоуспевающими |  |  |  |
| Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей слабоуспевающих обучающихся: •собеседования с родителями; •определение рекомендаций по оказанию помощи состороны родителей слабоуспевающим детям,памятки родителям. | Не менее 50% родителей (законных представителей) включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях) | Педагогические кадры, родители, обучающиеся | Низкий уровень образовательных потребностей родителей; Пассивное отношение к обучению детей. | Привлечение родителей к активному участию в учебной и воспитательной жизни школы. Профориентация обучающихся |
| Проведение консультаций для родителей по подготовке домашних заданий «Час поддержки» | Формирование веры ребенка в себя, повышение уровня самооценки |  |  |  |

- Оценочный раздел Программы

| Предмет мониторинга | Критерии | Показатели | Инструменты | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество процессов | Динамика качества подготовки обучающихся | Динамика относительного среднего балла по результатам ГИА (математика, русский язык) | Анализ результатов ГИА | Протоколы экзаменов |
|  |  | Динамика результатов ВПР | Анализ ВПР | Результаты ВПР |
|  |  | Показатель качества образования | Анализ качества образования | Данные о результатах обучения по всем предметам |
|  |  | Доля призёров муниципального этапа ВОШ | Анализ результатов ВОШ | Приказ отдела образования о результатах ВОШ |
|  |  | Динамика метапредметных результатов (смысловое чтение) | Анализ результатов, протокол итогового собеседования | Мониторинг |
|  | Соответствие результатов внешнего независимого оценивания результатам внутреннего оценивания обучающихся | Процент соответствия результатов по предметам | Анализ результатов | Протоколы экзаменов, результаты ВПР |
| Качество условий | Степень удовлетворённости обучающихся и родителей качеством условий образования в ОО | Доля родителей и обучающихся, удовлетворённых качеством условий образования в ОО | Анализ удовлетворённости | Результаты анкетирования |
| Качество процессов | Динамикаобучающихся с образовательной неуспешностью, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | Анализ охвата | Результаты успеваемости за четверти, результаты ВПР |
|  | Динамика уровней мотивации обучающихся | Доля обучающихся с различными уровнями мотивации | Диагностика | Результаты диагностики – справка |